МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

села Русский Камешкир

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СОШ с. Р. Камешкир _________ А. М. Глухов Приказ № от 2015г |
| --- | --- |

Проект

«Современная начальная школа:

шесть шагов навстречу»

с. Р. Камешкир,  2015 год

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование Проекта | Современная начальная школа: шесть шагов навстречу |
| 1.2. Руководитель Проекта, координатор Проекта, исполнители (члены школьного МО учителей начальной школы) | Руководитель Проекта: Эткова М. И., руководитель РМО учителей начальных классов Координатор Проекта: Чадаева Ю. В., заместитель директора Исполнители Проекта: Анисимова Е. А., Разуваева Н. В., Истрашкина Н. В., Фокина Л. В., Сидорова Л. В., Стружкина Т. В., Голубева О. В., Тарасова Л. Н., Стружкина М. В., Сорокина Ю. С. |
| 1.3. Организация, вовлеченная в проект | МО учителей начальных классов МБОУ СОШ с. Р. Камешкир |
| 1.4. Сроки и этапы реализации Проекта | сентябрь 2015 - декабрь 2016 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - Нормативно-правовые документы: - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - Указа Президента РФ от 7.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"; - Распоряжения Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «Об утверждении государственно программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.; - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067); - Распоряжения Правительства Пензенской обл. от28.08.2012 № 442-рП «Об утверждении Концепции развития системы образования Пензенской области на 2012-2021 годы»; - Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785). |
| 2.2. Актуальность Проекта | Изменение целей образования (как требуемых результатов) от предметных в стандарте первого поколения к развитию личности обучающихся на основе усвоения универсальных учебных действий в стандартах второго поколения влечет изменения во всей системе работы учителя: в целеполагании, в содержании учебных предметов, в образовательных технологиях, в условиях реализации учебных программ, что обеспечивает актуальность проекта «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу». |
| 2.3. Цель Проекта | Разработка региональной модели повышения качества начального общего образования и ее апробация. |
| 2.4. Задачи Проекта | - Анализ состояния проблемы повышения качества начального общего образования в МБОУ СОШ с. Р. Камешкир. - Участие в разработке модели оценки качества начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. - Совершенствование профессиональных компетенций учителей начальной школы МБОУ СОШ с. Р. Камешкир, необходимых в реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. - Внедрение новых подходов и педагогических методик технологического образования младшего школьника. - Совершенствование системы работы учителей начальной школы в области сохранения, укрепления здоровья обучающихся и воспитания здорового образа жизни младшего школьника. - Обобщение и распространение опыта создания и реализации программ духовно-нравственного развития младших школьников. - Создание условий для ранней профилактики семейного неблагополучия путем повышения компетентности педагогов и родителей по вопросам подготовки школьников к семейной жизни. |
| 2.5. Содержание Проекта | Проект включает «шесть шагов» – шесть наиболее актуальных направлений развития начального общего образования в свете региональной образовательной политики: Шаг первый. Результаты реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и формирование региональной модели оценки качества образования. Шаг второй. Современный педагог начальной школы. Шаг третий. Технологическое образование: обучение, профессия, карьера. Шаг четвертый. Школа и здоровье. Шаг пятый. Начальная школа и воспитание. Шаг шестой. Семья и школа: взаимодействие и сотрудничество. Каждый шаг Проекта – это освоение передового педагогического опыта, инноваций в определенном направлении образовательной деятельности, и в то же время все шаги направлены на достижение единой цели. |
| 2.6. Результат (результаты) проекта | - Внедрение региональной модели оценки качества начального общего образования в МБОУ СОШ с. Р. Камешкир. - Положительная динамика показателей качества начального общего образования на основе региональной оценки качества образования. - Сформировать банк методических материалов учителей начальных классов, принимавших участие в конкурсах педагогического мастерства в рамках проекта (конспектов уроков, сценариев, разработок программ внеурочной деятельности, конспектов родительских собраний). |
| 2.7. Партнёры Проекта | Учащиеся ОУ, преподаватели, родители. Общественные организации. |
| 2.8. Взаимосвязь с другими проектами | Проект эффективен при взаимодействии с региональными проектами «Образование для жизни», «Школа здоровья», «Семья и школа». |

Дорожная карта сопровождения и реализации проекта

«Современная начальная школа: шесть шагов навстречу»

в МБОУ СОШ с. Р. Камешкир

2015 – 2016 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление плана работы по проекту «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу» |  | сентябрь 2015 г |
| 2. | Включение вопросов о реализации проекта «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу» в программу курсовой подготовки учителей начальных классов МБОУ СОШ с. Р. Камешкир |  | ежегодно |
| 3. | Проведение заседания МО учителей начальных классов МБОУ СОШ с. Р. Камешкир для разъяснительной работы по вопросам введения и реализации проекта «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу». |  | сентябрь 2015 г |
| 4. | Организация и проведение семинаров для педагогических работников общеобразовательных организаций района, участвующих в проекте «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу» |  | 2015- 2016 гг |
| 5. | Мониторинг реализации проекта «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу» в МБОУ СОШ с. Р. Камешкир. |  | 2015- 2016 гг. |
| Подпроект «Результаты реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и формирование муниципальной модели оценки качества образования» |  |  |  |
| 6. | Разработка школьной модели оценки качества начального общего образования |  | 2015- - г. |
| 7. | Формирование базы данных результатов оценки качества начального общего образования МБОУ СОШ с. Р. Камешкир |  | ежегодно |
| Подпроект «Современный педагог начальной школы» |  |  |  |
| 8. | Обучение педагогов начальных классов МБОУ СОШ с. Р. Камешкир на курсах повышения квалификации по изучению современных образовательных технологий. |  | ежегодно |
| 9. | Обучение педагогов начальных классов МБОУ СОШ с. Р. Камешкир на курсах повышения квалификации по использованию современного учебного оборудования. |  | ежегодно |
| 10. | Участие педагогов начальных классов МБОУ СОШ с. Р. Камешкир в семинарах и вебинарах с привлечением авторов современных учебников. |  | ежегодно |
| 11. | Организация и проведение семинаров для педагогов начальных классов МБОУ СОШ с. Р. Камешкир по актуальным вопросам использования современных образовательных технологий. |  | ежегодно |
| 12. | Участие педагогов начальных классов МБОУ СОШ с. Р. Камешкир в конкурсе «Мой новый урок» |  | ежегодно |
|  | Организация работы с одаренными детьми и проведение среди учащихся начальных классов олимпиад: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое Руно», «Человек и природа». |  | ежегодно |
| Подпроект «Технологическое образование: обучение, профессия, карьера» |  |  |  |
| Данный подпроект реализуется через проект «Образование для жизни» |  |  |  |
| 14. |  | Участие в семинарах для учителей начальных классов общеобразовательных организаций «Технологическое образование младших школьников через уроки технологии и внеурочную деятельность» | 2015г. |
| 15. |  | Выявление, обобщение и распространение опыта учителей начальных классов МБОУ СОШ с. Р. Камешкир по вопросам технологического образования младших школьников. | 2015- 2016 гг |
| 16. |  | Формирование перечня учреждений и предприятий с. Р. Камешкир, готовых познакомить младших школьников с производственным процессом | 2015 г. |
| Подпроект «Школа и здоровье» |  |  |  |
| Данный подпроект реализуется через проект «Школа здоровья» |  |  |  |
|  |  | Проведение занятий по использованию здоровьесберегающих технологий с младшими школьниками. | учебный год |
|  |  | Участие в областных семинарах и вебинарах по проблемам здоровья младших школьников | ежегодно |
|  |  | Организация работы инициативной творческой группы по реализации регионального проекта «Разговор о правильном питании». | сентябрь 2015г |
| Подпроект «Начальная школа и воспитание» |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение семинаров для педагогов начальных классов МБОУ СОШ с. Р. Камешкир с целью обмена положительным опытом по вопросам воспитания младших школьников. | 2014- 2016 гг. |
|  |  | Участие педагогов начальных классов МБОУ СОШ с. Р. Камешкир в номинации по воспитанию младших школьников в учебном процессе и внеурочной деятельности в конкурс «Мой новый урок» | ежегодно, январь-май |
| Подпроект «Семья и школа: взаимодействие и сотрудничество» |  |  |  |
|  |  | Участие педагогов начальных классов МБОУ СОШ с. Р. Камешкир в семинарах для учителей начальных классов по работе с семьей. | 2015-2016гг. |
|  |  | Формирование банка методических материалов педагогов начальных классов МБОУ СОШ с. Р. Камешкир по работе с семьей младшего школьника. | 2015- 2016 гг. |

План работы по реализации регионального проекта

«Современная начальная школа: шесть шагов навстречу»

2015-2016 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление плана работы по проекту «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу» | Эткова М. И. | январь, 2015г. | Составленный план размещен на сайте ОУ |
| 2. | Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации проекта «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу» и размещение информации об участии в проекте на сайте Школы | Чадаева Ю. В. Эткова М. И. | По плану проекта | Информация на сайте, индивидуальные консультации |
| 3. | Участие в вебинарах для педагогических работников образовательных учреждений, участвующих в проекте «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу» (на базе ресурсных центров) | Эткова М. И. | В соответствии с расписаниями вебинаров издательств «Просвещение», «ВЕНТАНА-ГРАФ», «Дрофа» и др. | Количественное увеличение участников проекта. Повышение качества реализации проекта по всем направлениям |
| 4. | Мониторинг реализации проекта «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу» в школе и изучение рекомендаций | Эткова М. И. | Май Декабрь | Таблицы мониторинга, аналитические справки |
| 5. | Участие в семинарах и вебинарах с привлечением авторов современных учебников и методистов начального общего образования издательств | Эткова М. И. | По мере приезда в регион авторов и методистов издательств | Знакомство педагогов с современными учебниками и технологиями обучения |
| 6. | Мониторинг качества образования выпускных 4-х классов (метапредметные результаты) школы, обработка результатов. | Эткова М. И. | Апрель | Таблицы мониторинга, аналитическая справка. Формирование базы данных результатов оценки качества начального общего образования |
| 7. | Мониторинг готовности первоклассников школ – участников проекта, к обучению в школе, обработка результатов, методические рекомендации педагогам. | Эткова М. И. | Сентябрь-октябрь | Таблицы мониторинга, аналитическая справка. Формирование базы данных результатов оценки качества начального общего образования |
| 8. | Участие в областных семинарах по актуальным вопросам обучения и воспитания младшего школьника: 1. Реализация ФГОС НОО через внеурочную деятельность: вопросы, проблемы, решения. 2. Проектирование современного урока в свете реализации ФГОС НОО | Эткова М. И. | Октябрь 2015 Ноябрь 2015 | Количественное увеличение участников проекта. Повышение качества реализации проекта по всем направлениям |
| 9. | Участие в «Конкурсе компьютерных презентаций по технологическому образованию и воспитанию младшего школьника» и формирование банка методических материалов конкурса | Малюкова Т. В. | Февраль-май 2015 г | Банк материалов, отправленных на конкурс (в электронном виде). Стимулирование процесса внедрения информационных технологий в учебный процесс, внеклассную работу и в практическую деятельность педагогов. |
| 10. | Изучение методических рекомендаций «Мастер-класс как активная форма профессионального совершенствования педагога» | Эткова М. И. | Февраль 2015 Ноябрь 2016 | Совещание по изучению Методических рекомендаций |
| 11. | Формирование банка методических материалов по всем подпроектам в электронном варианте | Эткова М. И., Тарасова Л. Н. | По мере накопления лучших методических материалов | Пополнение банка педагогической информации |
| 13. | Участие в Конкурсных мероприятих в рамках модульного курса «Разговор о правильном питании» (2, 3 классы). Участие в 1). Межрегиональном конкурсе семейной фотографии «Кулинарное путешествие во времени» 2) Организация работы с одаренными детьми и проведение среди учащихся начальных классов олимпиад: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое Руно», «Человек и природа». | Фокина Т. П., Истрашкина Л. В. Малюкова Т. В., Стружкина М. В. | Апрель В течении года | Совершенствование системы работы учителей начальной школы в области сохранения, укрепления здоровья обучающихся и воспитания здорового образа жизни младшего школьника. Пополнение банка педагогической информации. |
| 14. | Участие педагогов начальных классов МБОУ СОШ с. Р. Камешкир в конкурсе «Мой новый урок» | Эткова М. И. | Апрель - май | Пополнение банка педагогической информации. |

Региональный проект СОВРЕМЕННАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА: ШЕСТЬ ШАГОВ НАВСТРЕЧУ Маркова Алла Викторовна, заведующая кафедрой начального общего образования ГАОУ ДПО ИРР ПО, кандидат педагогических наук, доцент

2 Руководитель Проекта: Маркова А.В., зав. кафедрой начального общего образования; Координатор Проекта: Калинина О.В., доцент кафедры начального общего образования; Исполнители Проекта: Зеленцова Г.С., старший преподаватель кафедры начального общего образования; Рязанова Т.К., старший методист кафедры начального общего образования; Лапшина Е.А., методист кафедры начального общего образования. 2

3 Проект включает «шесть шагов» – шесть наиболее актуальных направлений развития начального общего образования в свете региональной образовательной политики: Шаг первый. Результаты реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и формирование региональной модели оценки качества образования. Шаг второй. Современный педагог начальной школы. Шаг третий. Технологическое образование: обучение, профессия, карьера. Шаг четвертый. Школа и здоровье. Шаг пятый. Начальная школа и воспитание. Шаг шестой. Семья и школа: взаимодействие и сотрудничество. Каждый шаг проекта работает на конкретные задачи и планируемые результаты.

4 Сроки реализации Проекта Январь 2014-декабрь 2016 гг. 4

5 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Повышение качества начального общего образования в свете требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

6 Задачи Проекта 1. Разработка и внедрение региональной модели оценки качества начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 2. Совершенствование профессиональных компетенций учителя начальной школы, необходимых в реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 3. Внедрение новых подходов и педагогических методик технологического образования младшего школьника. 4. Совершенствование системы работы учителей начальной школы в области сохранения, укрепления здоровья обучающихся и воспитания здорового образа жизни младшего школьника. 5. Обобщение и распространение опыта создания и реализации программ духовно-нравственного развития младших школьников. 6. Создание условий для ранней профилактики семейного неблагополучия путем повышения компетентности педагогов и родителей по вопросам подготовки школьников к семейной жизни.

7 Подразделения, организации, вовлеченные в проект – Министерство образования Пензенской области; – ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» – Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов); – Общеобразовательные организации Пензенской области.

8 Партнеры Проекта –– Издательства, выпускающие учебную и учебно- методическую литературу (г. Москва, г. Самара и др.); – Международный центр гуманной педагогики (г.Москва);  Международное общественное движение «Родительская забота» (г. Москва).

9 Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) 1.Разработана, апробирована и внедрена региональная модель оценки качества начального общего образования. 2. Положительная динамика показателей качества начального общего образования на основе региональной оценки качества образования. 3. Организована работа не менее 3 стажировочных площадок по Проекту и обеспечено их научно-методическое сопровождение. 4. Сформирован банк методических материалов учителей начальных классов, в том числе принимавших участие в конкурсах педагогического мастерства в рамках Проекта (не менее 35 конспектов уроков, сценариев, разработок, программ внеурочной деятельности, конспектов родительских собраний и др). 5. Обобщен и распространен опыт работы по Проекту посредством семинаров (не менее 6), вебинаров (не менее 6), методических рекомендаций (не менее 2), размещения материалов на сайтах.